## Anexo 5
CRONOGRAMA DE INVITACION ABIERTA 02 de 2024
ACTIVIDAD | FECHA
Presentación comité de compras | Febrero 02 de 2024
Apertura de la invitación | Febrero 07 de 2024
Envio de la invitacion a los oferentes | Febrero 08 de 2024
Observaciones a la invitación | Febrero 14 a Febrero 16 de 2024
Respuesta a las observaciones | Febrero 23 de 2023
Visitas al CEDI y CDDP | Febrero 26 a marzo 1 de 2024
Entrega de oferta economica y documentación requerida | Marzo 04 de 2023
Evaluación de la documentación y las ofertas | Marzo 5 a Marzo 08 de 2024
Informe de evaluación de las ofertas al Comité de Compras | Marzo 12 de 2024
Envio de informe y observaciones de evaluación a los oferentes | Marzo 15 de 2024
Entrega de documentos subsanables de la oferta por parte de los oferentes. | Marzo 21 de 2024
Informe de proveedores habilitados | Marzo 22 de 2024
Mesas de negociacion con oferentes habilitados | Abril 4 a Abril 9 de 2024
Entrega de contraofertas por parte de los proveedores | Abril 12 de 2024
Cierre de la invitación | Abril 12 de 2024
Adjudicación | Abril 17 de 2024
Publicación del oferente seleccionado | Abril 18 de 2024
Entrega de contratos perfeccionados por parte del oferente | Abril 24 de 2024
Inicio de la operación con oferente adjudicado | Mayo 2 de 2024