ADENDA No. 02

Dentro de la INVITACIÓN ABIERTA No 03 – 2024, por medio de la cual se invita a “LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE PAQUETEO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS EN LAS DIFERENTES CLÍNICAS, CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES DENTRO DEL TERRITORIO COLOMBIANO, DONDE TENGA COBERTURA LA COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA”, se requiere realizar una modificación en el Numeral 1.13 cronograma de actividades, de los términos de la presente Invitación Abierta. Esta modificación es necesaria debido a que, en el Comité de Compras de la Cooperativa, celebrado el día de hoy 18 de abril de 2024, no se alcanzó a evacuar en su totalidad el orden del día propuesto y la totalidad de los asuntos a abordar, por lo que es necesario darle continuidad el próximo martes 23 de abril de 2024. Por lo tanto, el cronograma quedará de la siguiente manera:

MODIFICACION

Por medio de la presente Adenda se modifica:

1.13 Cronograma

| CRONOGRAMA DE INVITACION ABIERTA 03 de 2024 |  |
| --- | --- |
| ACTIVIDAD | FECHA |
| Apertura de la invitación | Marzo 04 de 2024 |
| Envío de la invitación a los oferentes | Marzo 04 de 2024 |
| Observaciones a la invitación | Marzo 11 a Marzo 15 de 2024 |
| Respuesta a las observaciones | Marzo 22 de 2024 |
| Visitas al CEDI y CDDP | Marzo 25 a marzo 29 de 2024 |
| Entrega de oferta económica y documentación requerida | Abril 05 de 2024 |
| Evaluación de la documentación y las ofertas | Abril 8 a Abril 12 de 2024 |
| Informe de evaluación de las ofertas al Comité de Compras | Abril 23 de 2024 |
| Envío de informe y observaciones de evaluación a los oferentes | Abril 24 de 2024 |
| Entrega de documentos subsanables de la oferta por parte de los oferentes. | Mayo 01 de 2024 |
| Informe de proveedores habilitados | Mayo 06 de 2024 |
| Mesas de negociación con oferentes habilitados | Mayo 7 a Mayo10 de 2024 |
| Entrega de contraofertas por parte de los proveedores | Mayo 14 de 2024 |
| Cierre de la invitación | Mayo15 de 2024 |
| Adjudicación | Mayo 17 de 2024 |
| Publicación del oferente seleccionado | Mayo 20 de 2024 |
| Entrega de contratos perfeccionados por parte del oferente | Mayo 24 de 2024 |
| Inicio de la operación con oferente adjudicado | Junio 01 de 2024 |

Las demás condiciones de la INVITACIÓN ABIERTA No 03 – 2024 no modificadas se mantienen vigentes.

En constancia, se comunica a los interesados el presente documento el 18 de abril de 2024.

Cordialmente,

CARLOS ALEJANDRO SEPULVEDA

Coordinador de Distribución y Transporte